天津市教育科学学会

教育科研课题管理办法

（2020年修订）

第一章  总则

第一条  为加强天津市教育科学学会（以下简称市教育科学学会）科研规划课题的管理，有组织、有计划地推动群众性教育科研活动并把它纳入科学化、规范化轨道，特制定本办法。

第二条  天津市教育科学学会科研规划课题，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想，科学发展观，习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入研究教育改革和发展中的重大理论与实际问题，努力为教育决策的民主化、科学化服务，为教育改革和发展的实践服务，为繁荣教育科学服务。

第三条  课题的申报立项应遵循以下原则：

1.与国家、地方的教育法律、法规和教育部、市教委有关政策相一致。

2.与本地区、本学科领域的实际相结合，坚持正确研究方向，提倡前瞻性、独创性和实效性。

3.有利于调动广大教育工作者的积极性，以体现本项活动的群众性。

第四条  市教育科学学会面向全市，通过科研课题和承担专项任务开展教育服务。

1.接受来自各级教育行政部门、教育科研部门和学校的校长及广大教师申报的课题。同时，接受来自中国教育学会、市教委及其它上级有关部门立项课题的委托管理或指导、咨询工作。

2.接受教育行政部门及单位委托的专项研究任务。

3.市教育科学学会科研课题分为重点课题、一般课题和委托管理课题三类。

第二章  组织管理

第五条  市教育科学学会负责制定并发布学会科研规划、指南和管理办法；课题申报、立项评审以及学术咨询、课题成果的鉴定和宣传推广，组织和推动研究分会的科研工作等。

教育科学学会秘书处负责学会课题日常管理事务。

第六条  市教育科学学会立项课题的管理采用三级管理制。学会秘书处对全部课题负有(总体)管理职责；并委托各研究分会或有关课题推荐申报单位（以下统称“委托管理单位”）, 依照本办法做好课题的二级管理工作；课题负责人所在单位为三级管理单位。

由各研究分会或有关单位组织推荐申报的课题，立项后，对所属立项课题负有全过程管理的职责。

课题实行目标管理与过程管理相结合。管理工作主要有课题申报、评审立项、开题检查、日常管理、中期检查、不定期抽查和结题等。

检查和抽查内容包括：研究计划执行情况、队伍组织、档案资料、阶段性研究成果和结题成果以及发表情况、成果转化等。

第七条  经费管理。

1.市教育科学学会科研课题原则上自筹经费。

2.经费的筹集和使用应能保证课题研究的需要并符合有关财务制度及所在单位有关规定。

3.课题申报时交纳200元评审费，经审批立项后交纳500元课题管理费。

第三章  申报与评审

第八条  市教育科学学会科研课题指南在理事会任期内原则上发布一次（期间根据形势发展和实际需要补充发布）。在执行期间除最后一年，每年组织一次课题申报，届时根据实际情况发布具体通知。

第九条  课题申报人的基本条件及要求。

1.课题负责人是本学会会员。

2.课题负责人具有教育岗位高级专业技术职称或有五年以上教育教学工作经验。不具备上述申报课题条件者，需由2名具有相应高级职称人员推荐，方可申报课题。

3.课题负责人有参加区级以上教育科研的经历。能够切实承担起研究、组织和指导课题的责任。

4.课题组成员要有一定的研究能力，研究队伍成员不少于3人。

5.课题负责人能够筹措经费和获得必要的研究条件。

6.申请人同一年度只能申报一项课题。以往承担的市教育科学学会课题必须按规定结题，未结题者不能申报。

7.已通过天津市教育科学学会结题鉴定的课题，欲申请继续滚动立项，可参照本学会课题申请程序申报。

第十条  申报程序。

1.依据市教育科学学会课题指南，从自身教育实践中遇到的理论或实际问题为出发点确定题目，按要求填写《天津市教育科学学会科研课题申请·评审书》（以下简称“申请·评审书”）。

2.《申请·评审书》须报申请人所在单位，对课题申请人的个人条件和课题研究条件审查同意盖章后，报申请人所属的研究分会或课题“委托管理单位”审核同意盖章后，再统一报市教育科学学会秘书处。

3.不属于各研究分会的会员，比如：大专院校、中职学校、区县教研室、教科室组织推荐、申报的具备条件的课题，经过申请人所在单位审核同意后，上述部门和单位可直接向市教育科学学会申报，同时补办入会相关手续。

天津市教育科学学会秘书处不受理个人直接报送的《申请·评审书》。

第十一条  天津市教育科学学会规划课题实行同行专家评审制度。每次评审从学会专家库，抽取一定数量的学科专家依据课题立项条件对申报课题进行审评，确定课题立项类别。经评审同意立项的课题由市教育科学学会颁发立项通知，同时通报有关研究分会或管理单位备案，课题研究工作即可按要求启动。

第四章  开题与中期管理

第十二条  开题。课题负责人接到立项批准通知后，应尽快确定具体的课题实施方案，并及时将开题准备情况按规定报相关分会或课题“委托管理单位”，重点课题须同时报总会秘书处，同意后组织开题，最长时限应控制在接立项批准通知后两个月内。开题会后应将开题报告等课题材料（附课题实施方案）报送学会秘书处。

第十三条  中期管理。课题研究过程中，重要活动和重要阶段成果应及时上报。每年底前各分会或“委托管理单位”应对所管课题进展、变更事项、下年初步计划等课题年度运行情况，进行综合检查汇总，应重视过程管理，并与总会秘书处及时沟通，以便更有针对性地适时组织对课题的中期检查。

第十四条  有下列情况之一者，课题组须书面报请所在单位和所在研究分会或委托管理单位同意后，报市教育科学学会秘书处批准生效。

1、变更课题负责人及课题组成员。

2、变更课题名称或研究内容做重大调整。

3、课题完成时间延期。

4、课题管理单位等情况变动。

（通讯地址、电话、联系人等情况变动需及时通报相关管理部门。）

第十五条  凡违反国家法律及有关规定者、有剽窃行为和弄虚作假者、与设计不符或学术质量低劣者、到期不能结题者，市教育科学学会有权撤销并通报其课题。该课题负责人三年内不得申请天津市教育科学学会科研课题。

第五章  鉴定与结题管理

第十六条  天津市教育科学学会立项课题由科学学会秘书处组织鉴定，或委托相关研究分会和课题“管理单位”具体负责。经资格审查、成果鉴定和结题验收程序，完成结题工作。课题鉴定费用由课题组筹措的经费支付。

第十七条  结题资格审查。课题研究工作完成后，课题负责人

应填写《天津市教育科学学会课题鉴定·结题书》（以下称《鉴定·结题书》），并按学会统一制定的结题材料格式要求，提供鉴定材料1套（可不装订），进行结题资格审查。

结题资格审查原则上实行由课题所在单位初审、相关分会或课题“委托管理单位”复审，学会秘书处备案三级预检制。个别重点课题或情况，学会秘书处可直接组织抽检。预检合格进入课题成果鉴定程序。

第十八条  课题成果鉴定。

1.鉴定须提交到学会秘书处的材料。《鉴定·结题书》一式3份；最终研究成果（按要求装订）一式2-3份；《专家（个人）鉴定意见表》1套；同时提交成果主件及《鉴定·结题书》电子版。鉴定专家每人鉴定费400元，组长500元。

2.鉴定专家组的确定。课题鉴定专家组由市教育科学学会秘书处认定。每个课题的鉴定专家一般为3-5人（需具有相应高级职称）。原则上由市教育科学学会聘请2人（一般从学会专家库抽取），另外1名专家由课题申报组织单位（如，区县教科室、各研究分会）或委托学会聘请。组长由市教育科学学会秘书处认定。课题组成员和课题顾问不能担任本课题的鉴定专家。

3.鉴定一般采取通讯或会议两种方式。采取会议鉴定方式的，上述材料应在会前2周，提交给鉴定专家。

鉴定专家在认真通读研究成果的基础上，对照课题申请书预期达到的目标，实事求是地对成果提出客观、公正、全面的鉴定意见，并填写至“天津市教育科学学会课题成果专家（个人）鉴定意见表”；鉴定专家组组长综合汇总专家组成员鉴定，确定专家组鉴定意见，填至课题《鉴定·结题书》 专家组鉴定意见栏。

以通讯方式鉴定者，各专家将鉴定意见表寄交组长，专家组鉴定完成后送（邮寄）交市教育科学学会秘书处。

第十九条  市教育科学学会根据专家组鉴定意见不予结题但确有修改基础的课题，允许课题负责人在规定期限内进行修改，修改后由市教育科学学会组织二次鉴定。二次鉴定的费用由课题组或课题负责人所在单位支付。首次鉴定为“不合格”且没有修改基础，以及二次鉴定仍为“不合格”的课题，则予以撤项。

第二十条  结题验收。专家组鉴定后，经学会秘书处确认，填写结题意见，盖章生效，同时颁发课题结题证书。

第二十一条  市教育科学学会将对结题的优秀成果向报刊推荐发表、报送有关部门作为决策参考，或在一定范围内推广。其中将评出一批优秀成果加以表彰。天津市教育科学学会课题定期举行优秀成果评奖活动，办法另定。

第六章  规则

第二十二条  本办法自公布之日起执行。解释权属天津市教育科学学会。

天津市教育科学学会秘书处

2020年12月